## Sheet1
Time |  | Hours
Day | Dates | Planned | Actual
Mon | 2017-02-01 | 216 | 216
Tue | 2018-02-01 | 192 | 212
Wed | 2019-02-01 | 168 | 180
Thurs | 2020-02-01 | 144 | 154
Fri | 2021-02-01 | 120 | 115
Mon | 2024-02-01 | 96 | 90
Tue | 2025-02-01 | 72 | 75
Wed | 2026-02-01 | 48 | 66
Thurs | 2027-02-01 | 24 | 20
Fri | 2028-02-01 | 0 | 0